## Sheet1
TASK 1 | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | TOTAL
Planned Hours | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288
Modules Completed | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 25
Planned Cost | 1200 | 4000 | 2400 | 400 | 800 | 1200 | 10000
Actual Cost | 1200 | 4500 | 2600 | 600 | 1000 | 1000 | 10900
|  | W1-2 | W2-3 | W3-4 | W4-5 | W5-6
| BCWP | 4800 | 6000 | 2800 | 1200 | 2400
| BCWS | 5200 | 6400 | 2800 | 1200 | 2000
| ACWP | 5000 | 6100 | 2700 | 1300 | 2300
| CV | -200 | -100 | 100 | -100 | 100
| SV | -400 | -400 | 0 | 0 | 400
| CPI | 0.96 | 0.98361 | 1.037 | 0.92308 | 1.0435
| SPI | 0.92308 | 0.9375 | 1 | 1 | 1.2